## Sheet1
キッチンタイマー 開発スケジュール
|  |  | 開始日： | 2020-06-16
|  |  | 週末調整用数値： | 3
|  |  | 終了予定日： | 2020-07-17
|  | 予定開始日時 実際開始日時 | 予定終了日時 実際終了日時 | 想定工数 実際工数 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20
WBS | 作業内容 |  |  |  | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日
仕様 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 1 | bar: 2020-06-16
設計
| 開発スケジュール | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 0
| 状態遷移図 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 3 | bar: 2020-06-17 to 2020-06-19
2020-06-17 | bar: 2020-06-17
| トレーサビリティマトリックス | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | bar: 2020-06-22
| フローチャート | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
| テスト仕様書 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-26
| レビュー 1回目 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 1 | bar: 2020-06-29
| レビュー後 修正 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 1 | bar: 2020-06-30
| レビュー 2回目 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | bar: 2020-07-01
| レビュー後 修正 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | bar: 2020-07-02
| 小計 |  |  | 12
実装 | PIC 仕様確認 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1 | bar: 2020-07-03
| LCD 仕様確認 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | bar: 2020-07-06
| 実装 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 4 | bar: 2020-07-07 to 2020-07-10
| レビュー1回目 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | bar: 2020-07-13
| レビュー後 修正 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | bar: 2020-07-14
| 小計 |  |  | 8
テスト | 単体テスト | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | bar: 2020-07-15
| 結合テスト | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 | bar: 2020-07-16
| レビュー・修正 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | bar: 2020-07-17
| 小計 |  |  | 3
| 合計日数 |  |  | 24
日

## 変更履歴
変更履歴
変更内容
| 2020-06-16 | v0.21 | ファイル、シート作成
| 2020-06-17 | v0.22 | 土日の追加、工数の単位の統一（1工数=0.5日）、変更履歴シートの追加
| 2020-06-17 | v0.23 | 表示式、方法 変更、佐々木のスケジュールに合わせた、工数削除（1日=1工数）
| 2020-06-17 | v0.23.1 | 状態遷移図 実績追加