## Sheet1
キッチンタイマー 開発スケジュール
|  |  |  | 備考 | [6 empty] | ミニ レビュー |  | WEBセミナー オシロスコープ | HW研修 1回目 |  |  |  | HW研修 2回目 | [6 empty] | レビュー1回目 | [16 empty] | 海の日 | スポーツの日
|  |  | 開始日： | 2020-06-16
|  |  | 週末調整用数値： | 2
|  |  | 終了予定日： | 2020-07-23
|  | 予定開始日時 | 予定終了日時 | 想定工数 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
WBS | 作業内容 | 実際開始日時 | 実際終了日時 | 実際工数 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
仕様 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 1 | 1
設計 | 開発スケジュール | 2020-06-17 | 2020-06-16 | 0
| 状態遷移図 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 3 |  | 1 | 1 | 1
|  | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 3 |  | 1 | 1 | 1
| トレーサビリティマトリックス | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2 |  |  | 1 | 1
| フローチャート | 2020-06-23 | 2020-07-01 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  | 2020-06-18 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
| テスト仕様書 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2 | [16 empty] | 1 | 1
| レビュー 1回目 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1 | [20 empty] | 1
| レビュー後 修正 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 1 | [21 empty] | 1
| レビュー 2回目 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 0
| レビュー後 修正 | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 0
| 小計 |  |  | 13
実装 | PIC 仕様確認 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2 | [7 empty] | 1 | 1
|  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | [8 empty] | 1 | 1
| LCD 仕様確認 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 1 | [14 empty] | 1
| 実装 | 2020-07-08 | 2020-07-14 | 5 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| レビュー1回目 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1 | [29 empty] | 1
| レビュー後 修正 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 | [30 empty] | 1
| 小計 |  |  | 10
テスト | 単体テスト | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | [31 empty] | 1
| 結合テスト | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | [34 empty] | 1 | 1
| レビュー・修正 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 1 | [36 empty] | 1
| 小計 |  |  | 4
| 合計日数 |  |  | 28
日
祝日 | 2020-07-23 | 海の日
| 2020-07-24 | スポーツの日
Formulas:
備考 = E3+(ROUNDDOWN(E34/5,0)*7)+[備考, row above]

## 変更履歴
変更履歴
変更内容
| 2020-06-16 | v0.21 | ファイル、シート作成
| 2020-06-17 | v0.22 | 土日の追加、工数の単位の統一（1工数=0.5日）、変更履歴シートの追加
| 2020-06-17 | v0.23 | 表示式、方法 変更、佐々木のスケジュールに合わせた、工数削除（1日=1工数）
| 2020-06-17 | v0.231 | 状態遷移図 実績追加
| 2020-06-23 | v0.232 | PIC 仕様確認 実績追加
| 2020-06-25 | v0.24 | フローチャートの想定工数を2日→3日へ 変更
| 2020-06-29 | v0.241 | テスト仕様書の想定工数を2日→1日へ変更
設計レビュー2回目の想定工数を1日→0日へ変更
設計レビュー2回目後修正の想定工数を1日→0日へ変更
フローチャートの想定工数を、設計レビューを7月1日へ合わせるため、3日→5日へ 変更
| 2020-06-30 | v0.25 | 全体的なリスケ
レビュー日時の変更
実装/コーディングの想定工数を4日→5日へ変更
テスト/単体テスト、テスト/結合テストの想定工数を1日→2日へ変更
設計/テスト仕様書の想定工数を1日→2日へ変更
実装/PIC仕様確認の予定開始日時を変更
フローチャートの行を、予定開始・終了日時から算出するのではなく、それぞれ独立させて、作業日の間隔をあけられるよう変更
設計/フローチャートの想定工数を5日→3日へ戻した
|  | v0.251 | 畑中さんレビュー後 修正
単体テストの想定工数を2日→1日へ戻した
7月23日、24日の祝日を追記した
LCD仕様確認を6/30へ変更