## Sheet1
キッチンタイマー 開発スケジュール
| 開始日： | 2020-06-16 |  |  |  | 1 | 工数 | = | 0.5 | 日
| 週末調整用数値： | 3
| 終了予定日： | 2020-07-17
|  | 想定工数 （0.5日/ 1工数） | 2020-06-16 |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-20 |  | 2020-06-21 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-27 |  | 2020-06-28 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-04 |  | 2020-07-05 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-11 |  | 2020-07-12 |  | 2020-07-13 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-18 |  | 2020-07-19 |  | 2020-07-20
|  |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 土曜日 |  | 日曜日 |  | 月曜日
| 作業内容 |  | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
仕様 |  | 1 | 1
設計 | スケジュール | 1 |  | 1
| 状態遷移図 | 6 |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| フローチャート | 4 | [12 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| トレーサビリティマトリックス | 2 | [16 empty] | 2 | 1
| テスト仕様書 | 4 | [18 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| レビュー 1回目 | 2 | [26 empty] | 2 | 1
| レビュー後 修正 | 2 | [28 empty] | 2 | 1
| レビュー 2回目 | 2 | [30 empty] | 2 | 1
| レビュー後 修正 | 2 | [32 empty] | 2 | 1
| 小計 | 25 |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |  |  |  |  | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
実装 | PIC 仕様確認 | 2 | [34 empty] | 2 | 1
| LCD 仕様確認 | 2 | [40 empty] | 2 | 1
| コーティング | 8 | [42 empty] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| レビュ－ | 2 | [54 empty] | 2 | 1
| レビュー後 修正 | 2 | [56 empty] | 2 | 1
| 小計 | 16 | [34 empty] | 16 | 15 |  |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 1
テスト | 単体テスト | 2 | [58 empty] | 2 | 1
| 結合テスト | 2 | [60 empty] | 2 | 1
| レビュー1回目 | 1 | [62 empty] | 1
| レビュー後 修正 | 1 | [63 empty] | 1
| 小計 | 6 | [58 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 合計工数 | 48
工数
| 合計日数 | 24
日

## 変更履歴
変更履歴
変更内容
| 2020-06-16 | v0.1 | ファイル、シート作成
| 2020-06-17 | v0.21 | 土日の追加、工数の単位の統一（1工数=0.5日）、変更履歴シートの追加