## Sheet1
キッチンタイマー 開発スケジュール |  | 開始日： | 2020-06-16
|  | 終了予定日： | 2020-07-15
|  | 想定 工数 | 2020-06-16 |  | 2020-06-17 |  | 2020-06-18 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-24 |  | 2020-06-25 |  | 2020-06-26 |  | 2020-06-29 |  | 2020-06-30 |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-07 |  | 2020-07-08 |  | 2020-07-09 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-13 |  | 2020-07-14 |  | 2020-07-15 |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-20
|  |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 月曜日 |  | 火曜日 |  | 水曜日 |  | 木曜日 |  | 金曜日 |  | 月曜日
| 作業内容 |  | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
仕様 |  |  | 1
設計
| フローチャート | 2 |  | 4 | 3 | 2 | 1
| 状態遷移図 | 2 | [5 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| 状態遷移マトリクス | 2 | [9 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| テスト仕様書 | 2 | [13 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| トレーサビリティマトリックス | 1 | [17 empty] | 2 | 1
| レビュー | 1 | [19 empty] | 2 | 1
| 小計 | 10 |  | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
実装
| PIC 仕様確認 | 1 | [21 empty] | 2 | 1
| LCD 仕様確認 | 1 | [23 empty] | 2 | 1
| 実装 | 3 | [25 empty] | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| レビュー | 1 | [31 empty] | 2 | 1
| 小計 | 6 | [21 empty] | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
テスト
| 単体テスト | 2 | [33 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| 結合テスト | 2 | [37 empty] | 4 | 3 | 2 | 1
| レビュー | 1 | [41 empty] | 2 | 1
| 小計 | 5 | [33 empty] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
| 合計日数 | 21